## Tabelle1
Wahlkalender zu den MAV-Wahlen 2021 ohne Mitarbeiterversammlung
|  | eigener Termin |  | Letzter Termin
1. | Vorbesprechung des Wahltermins mit der Dienststellenleitung bis zum |  |  | 2020-12-26
2. | Einladung zur MAV-Sitzung bis zum |  |  | 2020-12-26 | sinnvollerweise eine Woche vor Sitzung
3. | MAV-Sitzung spätestens am |  |  | 2021-01-02 | sinnvollerweise 3 Tage vor Einladung
4. | Einladung zur Mitarbeiterversammlung spätestens am ENTFÄLLT ! |  |  | ENTFÄLLT !
5. | Bestimmen des Wahlvorstandes durch die MAV zwischen und | 2021-01-28 |  | 2021-01-12 | max. 3 Monate vor Wahltermin, aber spätestens am 29.01.2021
|  | 2021-03-17 |  |  | Wahlvorstand: 3 Mitglieder*innen plus 3 Vertreter*innen
6. | Konstituierung des Wahlvorstands bis zum |  |  | 2021-01-19 | binnen 7 Tage nach der Gründung des Wahlvorstandes
7. | Festsetzung des Wahltermins durch den Wahlvorstand |  |  | 2021-01-19 | in der ersten Sitzung des Wahlvorstands
8. | Wahlvorstand erhält Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Dienststellenleitung bis | 2021-03-24
9. | Erlass des Wahlausschreibens spätestens am | 2021-03-24 |  |  | 5 Wochen vor Wahltermin
10. | Erstellen und Aushang der Wählerliste und der Liste der wählbaren MitarbeiterInnen bis zum | 2021-03-31 |  |  | spätestens 4 Wochen vor Wahltermin
11. | Einreichung der Wahlvorschläge bis | 2021-04-14 |  |  | bis 3 Wochen nach Wahlausschreiben
12. | Veröffentlichung des Gesamtwahlvorschlags bis | 2021-04-14 |  |  | 2 Wochen vor Wahltermin
13. | Anforderung der Briefwahlunterlagen bis zum | 2021-04-27 |  |  | Achtung: Wahlbrief muss zum Ende der Wahlhandlung eingegangen sein
14. | Wahltermin | 2021-04-28 | vom | 2021-02-16 | Aus der Wahl des Wahlvorstandes ergibt sich der Zeitraum für die eigentliche Wahl spätestens jedoch am 30.4.2021
|  |  | bis | 2021-04-12
15. | Bekanntgabe des Wahlergebnisses | 2021-04-28 |  |  | am Wahltag
16. | Anfechtung der Wahl möglich bis | 2021-05-12 |  |  | 2 Wochen nach Wahltermin
Eine Termineingabe ist nur im umrandeten gelben bzw. grünen Feld möglich. Zwei Vorgehens­ weisen sind möglich und sinnvoll: 1. Festlegen eines fiktiven Wahltermines. Es wird dann der Zeitraum errechnet, in die Mitarbei­ terversammlung zur Wahl des Wahlvorstandes stattfinden kann und welche Fristen eingehalten werden müssen. 2. Eingabe des Termines für die Mitarbeiterversammlung. Es werden die Fristen für diese Ver­ sammlung errechnet und ein Zeitraum, in dem die Wahl stattfinden kann. Der Wahlvorstand kann dann das endgültige Wahldatum eingeben und erhält die entsprechenden Termine, zu de­ nen er z.B spätestens die Wahlausschreibung gefertigt haben muss.
Note on E14: Hier das Datum der Gründung des Wahlvorstandes eintragen.
Note on C24: hier den Wahltermin eintragen